## Checklist.xls
Checklist Completo del Proyecto PLAYTEST |  |  |  | Estimación Total de Implementación: 217 horas
1. Sistemas Centrales (Core Systems) |  | Tiempo estimado: | 29 | horas
| Funcionalidad | Archivos Clave | Estado | T Estimado | Notas | Sub-funcionalidades a Comprobar
| **Autenticación de Usuarios** | `index.html`, `api-data-service.js` |  | 8 horas | Registro, Login (con "recuérdame"), Logout, manejo de sesión JWT. | - Formularios de Registro y Login con validación. - "Recordar sesión" y manejo de tokens JWT. - Logout y limpieza de sesión. - Manejo de errores (credenciales incorrectas, nickname en uso).
| **Redirección por Rol** | `index.html` (AuthController) |  | 3 horas | Redirige a Admin Principal/Secundario si corresponde. | - Redirección automática para Admin Principal. - Redirección automática para Admin Secundario. - No redirección para otros roles (panel de juego por defecto).
| **Selección de Roles Múltiples** | `index.html` (RoleSelectionModal) |  | 4 horas | Modal para nuevos usuarios o usuarios sin roles definidos. | - El modal aparece para usuarios nuevos o sin roles definidos. - Permite selección múltiple de roles. - Los roles se guardan correctamente al continuar. - Asigna rol "jugador" por defecto si se omite.
| **Servicio de Datos (API)** | `api-data-service.js` |  | 6 horas | Capa de abstracción para todas las llamadas al backend. | - Correcta implementación de todas las llamadas al backend. - Manejo de errores de red y de API (status 4xx, 5xx). - Inyección del token de autenticación en las cabeceras.
| **Sistema Persistente** | `persistent-system-init.js`, `persistent-api-service.js` |  | 4 horas | Detección de entorno (local/Render) y conexión. | - Detección automática del entorno (local vs. Render). - Conexión correcta a la URL del backend de producción. - Mecanismos de fallback (si aplica).
| **Migración de Datos** | `data-migration-client.js` |  | 2 horas | Migra datos de `localStorage` a PostgreSQL en el primer login. | - Detección de datos en `localStorage` en el primer login. - Migración exitosa de los datos al backend. - Marcado local de la migración para evitar ejecuciones repetidas.
| **Internacionalización (i18n)** | (Incrustado en cada archivo HTML) |  | 2 horas | Soporte para Español e Inglés en todas las interfaces. | - Funcionalidad para cambiar entre Español e Inglés. - Verificación de que todas las cadenas de texto están traducidas.
2. Modalidades de Juego |  | Tiempo estimado: | 57 | horas
| Funcionalidad | Archivos Clave | Estado | T Estimado | Notas | Sub-funcionalidades a Comprobar
| **Configuración de Partida** | `index.html` (GameSetup) |  | 8 horas | UI para seleccionar modo, bloques y temas. Retar a usuarios. | - UI para seleccionar modalidad, bloques y temas. - Funcionalidad del modal para configurar temas. - UI para retar a usuarios en modos competitivos.
| **Panel de Partidas Activas** | `index.html` (ActiveGames), `all-games.html` |  | 6 horas | Muestra partidas en curso y retos pendientes. | - Listado correcto de partidas en curso. - Listado y gestión de retos pendientes. - Navegación correcta a las partidas.
| **Hub de Partida** | `active-game.html` |  | 5 horas | Página de espera y configuración antes de iniciar una partida. | - Muestra la información correcta de la partida. - El botón de empezar redirige al juego correcto.
| **Modo Clásico** | `game-classic.html` |  | 4 horas | Juego base sin tiempo ni vidas, con feedback inmediato. | - Flujo de pregunta y respuesta. - Feedback inmediato (correcto/incorrecto). - Cálculo y guardado de puntuación.
| **Modo Contrarreloj** | `game-time-trial.html` |  | 3 horas | Lógica de temporizador. | - El temporizador funciona correctamente. - El juego termina cuando el tiempo llega a cero. - Guardado de puntuación.
| **Modo Vidas** | `game-lives.html` |  | 3 horas | Lógica de vidas y rachas. | - El contador de vidas decrementa con errores. - Se gana una vida cada 10 aciertos seguidos. - El juego termina al llegar a 0 vidas.
| **Modo Por Niveles** | `game-by-levels.html` |  | 5 horas | Progresión a través de niveles de dificultad creciente. | - Progresión correcta a través de los niveles. - Requisitos de aciertos por nivel funcionan. - La dificultad de las preguntas aumenta.
| **Modo Racha** | `game-streak.html` |  | 3 horas | El objetivo es la racha más larga de aciertos. | - El contador de racha incrementa con aciertos. - La racha se reinicia con un error. - Se guarda la racha máxima al finalizar.
| **Modo Examen** | `game-exam.html` |  | 6 horas | Simulación de examen con tiempo y penalización por fallos. | - El número de preguntas es el seleccionado. - El temporizador funciona. - El cálculo de la nota con penalización es correcto. - No hay feedback hasta el final.
| **Modo Duelo** | `game-duel.html` |  | 8 horas | Lógica de turnos y puntuación por rapidez. | - Lógica de turnos entre jugadores. - Puntuación por acierto y rapidez. - Declaración correcta del ganador.
| **Modo Trivial** | `game-trivial.html` |  | 10 horas | Lógica de ruleta, temas y "fichas" (quesitos). | - Ruleta funcional. - Lógica de obtención y seguimiento de "fichas". - Condición de victoria al completar todas las fichas.
| **Modo Maratón** | `game-marathon.html` |  | 4 horas | Gestión de tiempo con bonus y penalizaciones. | - Bonus de tiempo por acierto. - Penalización de tiempo por error. - El juego finaliza correctamente.
| **Rankings** | `active-game.html` (componentes) |  | 2 horas | UI para mostrar rankings de cada modalidad. | - Cada modalidad muestra su ranking correspondiente. - Las puntuaciones están ordenadas correctamente.
3. Gestión de Contenido (Paneles de Creador) |  | Tiempo estimado: | 41 | horas
| Funcionalidad | Archivos Clave | Estado | T Estimado | Notas | Sub-funcionalidades a Comprobar
| **Creación de Preguntas** | `add-question.html` |  | 12 horas | Tres métodos: Generador IA (Gemini), Subida de Fichero, Manual. | - Pestaña Generador IA: Valida API key y genera preguntas. - Pestaña Subir Fichero: Parsea el formato TXT correctamente. - Pestaña Manual: Valida y guarda la pregunta.
| **Gestión de Bloques (Admin)** | `all-blocks.html` |  | 8 horas | CRUD de bloques, temas y preguntas. Panel para admins/creadores. | - Ver, editar y eliminar bloques (con confirmación). - Desplegar temas y preguntas de un bloque. - Filtrar por categorías (General, Público, Privado).
| **Vista de Preguntas** | `block-questions.html` |  | 4 horas | Visualizar y editar todas las preguntas de un bloque. | - Filtrar preguntas por tema. - Editar el texto, respuestas y explicación de una pregunta. - Eliminar preguntas individuales.
| **Búsqueda/Vista Previa Bloque** | `block-search.html`, `block-preview.html` |  | 6 horas | Búsqueda avanzada y vista detallada con metadatos. | - La búsqueda avanzada filtra correctamente. - El modal de vista previa muestra todos los metadatos.
| **Paneles de Creador (x5)** | `creators-panel-*.html` |  | 11 horas | Analytics, Marketing, Torneos, Monetización y Contenido. | - Navegación correcta entre los 5 paneles. - Cada panel carga y muestra sus datos específicos. - Funcionalidad básica de cada panel (ej. crear campaña).
4. Paneles de Administración |  | Tiempo estimado: | 46 | horas
| Funcionalidad | Archivos Clave | Estado | T Estimado | Notas | Sub-funcionalidades a Comprobar
| **Panel Admin Principal** | `admin-principal-panel.html` |  | 10 horas | Gestión total: admins, profesores, creadores, jugadores. | - Todas las secciones cargan los datos correctos. - Asignar/reasignar admins funciona. - Las vistas expandibles cargan datos anidados.
| **Panel Admin Secundario** | `admin-secundario-panel.html` |  | 6 horas | Vista limitada a usuarios asignados. | - Solo se muestran los usuarios asignados. - Las acciones restringidas (reasignar) están deshabilitadas.
| **Gestión de Feature Flags** | `feature-flags-admin-panel.html` y JS |  | 8 horas | Sistema modular para activar/desactivar funcionalidades. | - Activar/desactivar flags. - Comprobar dependencias entre flags. - Interfaz de A/B testing.
| **Gestión de Retos** | `challenges-management-panel.html` |  | 5 horas | Creación y seguimiento de retos para la comunidad. | - El asistente de creación de retos funciona. - Se pueden monitorizar los retos activos.
| **Panel de Retos de Usuario** | `challenges-user-panel.html` |  | 5 horas | Interfaz para que los usuarios vean y participen en retos. | - Ver retos disponibles. - Unirse a un reto. - Seguir el progreso en los retos activos.
| **Gestión de Luminarias (x4)** | `luminarias-*.html` |  | 12 horas | Sistema completo para la moneda virtual (admin y usuario). | - **Admin:** Configurar valores y ver estadísticas. - **Usuario:** Solicitar conversión, ver historial, usar tienda/marketplace.
5. Paneles de Profesor |  | Tiempo estimado: | 20 | horas
| Funcionalidad | Archivos Clave | Estado | T Estimado | Notas | Sub-funcionalidades a Comprobar
| **Gestión de Alumnos y Clases** | `teachers-panel-students.html` |  | 8 horas |  | - Crear y editar clases. - Generar y usar códigos de inscripción. - Ver y editar perfiles académicos de alumnos.
| **Cronogramas Académicos** | `teachers-panel-schedules.html` |  | 7 horas |  | - Crear cronogramas con fechas y objetivos. - Asignar contenido del temario al cronograma. - Planificar evaluaciones.
| **Suite de Paneles (Analytics, etc.)** | `teachers-panel-*.html` |  | 5 horas |  | - Navegación correcta a los paneles de Analytics, Intervenciones y Recursos. - Carga de datos inicial en cada panel.
6. Sistema de Luminarias (Monetización) |  | Tiempo estimado: | 25 | horas
| Funcionalidad | Archivos Clave | Estado | T Estimado | Notas | Sub-funcionalidades a Comprobar
| **Admin. de Luminarias** | `luminarias-admin.html` |  | 6 horas |  | - Se pueden actualizar los valores de configuración. - Las estadísticas globales son precisas. - La gestión de conversiones funciona.
| **Conversión a Dinero Real** | `luminarias-conversion.html` |  | 7 horas |  | - La comprobación de elegibilidad (nivel Maestro+) es correcta. - El formulario de solicitud y cálculo funcionan. - Las solicitudes aparecen en el panel de admin.
| **Historial de Transacciones** | `luminarias-history.html` |  | 5 horas |  | - Se registran todos los tipos de transacciones. - Los filtros funcionan correctamente.
| **Tienda y Marketplace** | `luminarias-store.html`, `luminarias-marketplace.html` |  | 7 horas |  | - Se pueden ver los ítems/servicios. - La lógica de compra y deducción de Luminarias funciona.
7. Ayuda al Estudio y Estadísticas |  | Tiempo estimado: | 8 | horas
| Funcionalidad | Archivos Clave | Estado | T Estimado | Notas | Sub-funcionalidades a Comprobar
| **Estadísticas de Bloque** | `index.html` (StatisticsModal) |  | 5 horas |  | - El modal se abre con los datos del bloque correcto. - La matriz de historial de respuestas es precisa. - Se puede expandir para ver el texto de la pregunta.
| **Historial de Partidas** | `index.html` (GameHistory) |  | 3 horas |  | - La tabla lista todas las partidas finalizadas. - Los datos (puntuación, fecha, etc.) son correctos.
5. Sistema de Soporte |  | Tiempo estimado: | 38 | horas
| Funcionalidad | Archivos Clave | Estado | T Estimado | Notas | Sub-funcionalidades a Comprobar
| **Formulario de Soporte** | `support-form.html` |  | 6 horas | Formulario unificado con detección de contexto (global/bloque). | - Todas las secciones cargan los datos correctos. - Asignar/reasignar admins funciona. - Las vistas expandibles cargan datos anidados.
| **Lista de Tickets** | `tickets-list.html` |  | 5 horas | Panel para que los usuarios vean el estado de sus tickets. | - Solo se muestran los usuarios asignados. - Las acciones restringidas (reasignar) están deshabilitadas.
| **Chat de Tickets** | `ticket-chat.html` |  | 12 horas | Interfaz de chat en tiempo real para resolver incidencias. | - Activar/desactivar flags. - Comprobar dependencias entre flags. - Interfaz de A/B testing.
| **Dashboard de Soporte** | `support-dashboard.html` |  | 5 horas | Panel para agentes con métricas y alertas. | - El asistente de creación de retos funciona. - Se pueden monitorizar los retos activos.
| **Analytics de Soporte** | `support-analytics.html` |  | 5 horas | Reportes avanzados sobre el rendimiento del equipo de soporte. | - Ver retos disponibles. - Unirse a un reto. - Seguir el progreso en los retos activos.
| **Base de Conocimiento** | `support-knowledge.html` |  | 5 horas | Creación y consulta de artículos de ayuda. | - **Admin:** Configurar valores y ver estadísticas. - **Usuario:** Solicitar conversión, ver historial, usar tienda/marketplace.
6. Documentación y Configuración |  | Tiempo estimado: | 5 | horas
| Elemento | Archivos Clave | Estado | T Estimado | Notas | Sub-funcionalidades a Comprobar
| **Configuración de Vite** | `vite.config.ts` |  | 1 hora | Configuración para variables de entorno (API Key). | - Crear y editar clases. - Generar y usar códigos de inscripción. - Ver y editar perfiles académicos de alumnos.
| **Dependencias del Proyecto** | `package.json`, `package-lock.json` |  | 1 hora | `serve` para producción, `vite` para desarrollo. | - Crear cronogramas con fechas y objetivos. - Asignar contenido del temario al cronograma. - Planificar evaluaciones.
| **Guías y Documentación** | Varios archivos `.md` |  | 3 horas | Documentación técnica de roles, comunicación, etc. | - Navegación correcta a los paneles de Analytics, Intervenciones y Recursos. - Carga de datos inicial en cada panel.